## Risikovurdering
Nr. | Innspill | Uønsket hendelse (risikoelement) | Årsak (sårbarhet) | Eksisterende tiltak | Risikonivå |  |  | Aktuelle tiltak | Tiltaksnr. | Tiltak
[5 empty] | S | K | Nivå
| Innspill fra institusjoner, deltakere i risikovurdering med flere | Hva kan skje? Hvilke tap oppstår? | Hvordan kan det skje? | Hva kan hindre det i å skje før tiltakene mot COVID-19 gjøres? Hvordan kan det oppdages? | Sansynlighet og konsekvens på en skala fra 1 til 4 (Lav, medium, Høy og Svært høy) |  |  |  |  | Beskriv forslag til nye tiltak. Tiltakene er merket F: forhindre O: redusere omfang S: redusere skadevirkning
Overordnet
1 | Tiltak som settes i gang i full fart. De kan ha negative konsekvenser som man ikke så tilstrekkelig klart. | Negative konsekvenser av tiltak var ikke godt nok forstått ved innføringen av tiltakene. | Utilstrekkelig vurdering av tiltak, eller utilstrekkelig drøfting av tiltak med relevante parter, grunnet tidspress. For eksempel hvis juridiske, tillitsmessige og omdømmemessige konsekvenser av overvåkning av studentene i hjemmet med kamera ikke var tilstrekkelig belyst. |  | 3 | 3 | 6.3 | 1, 2, 11 | 1 | O: Kvalitetssikring. Rask utforming av tiltak er krevende. Rask iverksetting av tiltak er en egen utfordring. Det er veldig mange detaljer, og mange sammenhenger som skal håndteres.
2 | Midlertidige forskriftsendringer må på plass ved den enkelte insitusjon for å unngå klage på formelle feil. | Hendelse: Klager på formelle feil. | Manglende informasjon til studenter om gjeldende regelverk i noen få emner. Kan være På grunn av manglende forskriftsendringer. |  | 4 | 1 | 5.1 | 2, 3 | 2 | S: Kommunikasjon i forkant. Gi tydelig melding om at det er store utfordringer, og at alle gjør så godt de kan. Gjør det klart at det kan bli uforutsette situasjoner og utilsiktede virkninger, uten at det skyldes mangel på omtanke og ansvar.
3 |  | Tap av tillit og omdømme. | Manglende informasjon til studenter om gjeldende regelverk i mange emner. |  | 1 | 4 | 5.4 | 1, 2, 3 | 3 | F: Sørg for å sjekke lovendring og midlertidige forskrifter. Fare for avvik.
4 |  | Hindrer studieprogresjon for studenter. | Svak implementering av nye løsninger i henhold til regelverk. |  | 1 | 4 | 5.4 | 1, 3 | 4 | OS: Dele erfaringer og vurderinger på tvers i sektoren.
5 |  | Merarbeid med ny vurdering. | Dårlige valg av løsninger for endringer av eksamensform. |  | 2 | 2 | 4.2 | 1, 3, 4, 5 | 5 | S: KD har forskrift på høring som gir hjemmel for ikke å følge uh-loven. Det kan være en sikkerhetsventil i forhold til formelle klager.
6 |  | Merarbeid med saksbehandling av klager. |  |  | 3 | 2 | 5.2 | 1, 3, 5 | 6 | FO: Tydelig og lett tilgjengelig informasjon om gjeldende regelverk til studenter og vitenskapelige. Synliggjøre hva som er annerledes i dagens situasjon -- spesielt for studenter.
7 | Kapasitetsutfordringer ved institusjonene (se også for Unit og eksamenssystemene nedenfor) | Hendelse: Eksamen kan ikke gjennomføres, eller får lavere kvalitet | Man unnlater å ta hensyn til hvor arbeidskrevende nye løsninger vil være. |  | 1 | 4 | 5.4 | 7 | 7 | FO: Eksamensarbeidet må ha høyeste prioritet fra institusjonen sin side.
8 |  | Mangel på kapasitet | Stort sykefravær på grunn av korona og annet. |  | 3 | 3 | 6.3 | 7, 8, 15 | 8 | O: Fokus på automatisering og effektive arbeidsprosesser. Tiltak hos Unit og Inspera/Wiseflow kan ha stor verdi. Det trengs kanskje mer leverandørhjelp.
9 |  | Mangel på kompetanse | Ansvar for egne barn reduserer kapasiteten. |  | 3 | 3 | 6.3 | 7, 8 | 9 | O: Fagpersonweb til å registrere arbeidskrav er mye enklere enn manuelle lister.
10 |  |  | Hjemmekontorsituasjonen kan bli utfordrende. |  | 3 | 2 | 5.2 | 7 | 10 | O: Klage og begrunnelse i studentweb kan potensielt hjelpe på arbeid, men også øke andel klager.
11 |  |  | Andre arbeidsoppgaver som også krever tid. (undervisning m.m.) |  | 4 | 2 | 6.2 | 7 | 11 | OS: God organisering av innspill i denne ROS-prosessen og hos institusjonene. Få beslutninger avgjort raskt.
12 |  |  | Nøkkelpersoner med fravær. |  | 4 | 3 | 7.3 | 7, 13, 14 | 12 | FO: Bevissthet på tilgjengelighet fra ansatte -- faglærer må være tilgjengelig, administrative må være tilgjengelige, teknisk må være tilgjengelig.
[7 empty] | 0 |  | 13 | FOS: Lage oversikt over kritiske/kapasitetskrevende perioder
[7 empty] | 0 |  | 14 | FOS: Bemanningsplaner må utarbeides ved Unit, institusjonene og leverandørene, med fokus på de mest kritiske periodene.
[7 empty] | 0 |  | 15 | FO: Ikke fokusere på utviklingsarbeid som tåler å utsettes.
13 | Backup for spesialister innen eksamen. Beredskap for kompetanse i WF og Inspera. Hva med å hjelpe hverandre? | Eksamen blir ikke gjennomført eller får lavere kvalitet ved små institusjoner | Tilbakemeldinger tidligere: noen institusjoner har kun en person som har ansvar for digital eksamen og FS. Viktig punkt for alle, kritisk for små virksomheter. |  | 2 | 4 | 6.4 | 16 | 16 | FOS: Be større institusjoner om assistanse.
14 |  |  | Inspera merker veldig fort når nøkkelpersonell er fraværende fra mindre virksomheter. Risikoen er høyere nå. |  | 2 | 4 | 6.4 |  | 17 | FOS: Leie inn ekstern kompetanse. Finnes slik kompetanse i markedet?
[7 empty] | 0 |  | 18 | FOS: Leverandører (Unit, Inspera, Wiseflow) bør ha et ekstra blikk til små institusjoner i perioden
15 |  | Eksamen kan ikke gjennomføres, eller blir negativt påvirka | Teknisk infrastruktur (servere, databaser til eksamenssystem og/eller FS) er nede. |  | 1 | 4 | 5.4 | 19, 20 | 19 | FOS: Oversikt over kontaktpunkter og informasjonskanaler hos leverandører av servere, databaser o.l.
[7 empty] | 0 |  | 20 | F: Informasjon til leverandører som sikrer at vi har stabil drift -- de må vite når de ikke kan kjøre større oppdateringer.
16 |  | Hendelse: Eksamen eller administrasjon av eksamen kan ikke gjennomføres som ønsket. | Nødvendig funksjonalitet for løsningen ved institusjonen mangler i eksamenssystem eller FS. |  | 2 | 2 | 4.2 | 21, 22 | 21 | F: Melde inn behov for funksjonalitet så tidlig som mulig.
[7 empty] | 0 |  | 22 | FO: Justere løsninger i henhold til funksjonalitet.
Personvern
17 | Brudd på personvern | Iverksetter ordninger som mangler hjemmel (behandlingsgrunnlag) | Hastighet. Vurderingene går veldig raskt (eller ikke i det hele tatt). Man blir "for løsningsorientert". | Eksisterende prosedyrer for godkjenning av eksamensordninger og gjennomføring | 2 | 3 | 5 | 23 | 23 | F: Det er viktig å hele tiden være oppmerksom på behandlingsgrunnlag. Trekk inn juridisk ekspertise. Formidle informasjon som minner ansatte på at prosedyrer skal følges, og vurderinger tas.
18 | Brudd på personvern | Faglærer tar i bruk tekniske systemer hvor institusjonen ikke har databehandleravtale eller gjennomført ROS | Manglende kompetanse og kjennskap til regelverket |  | 4 | 2 | 6 | 23, 29 | 24 | F: Zooms personvernvilkår har vært et tema blant studentene. Det er ikke tifelle så langt vi vet at noen ekstern leverandør har rettigheter I forhold til materialet som strømmes og tas opp. Har vært sjekket av flere virksomheter.
19 | Brudd på personvern - konfidensialitetsbrudd | Faglærer tar i bruk eksisterende systemer/tjenester til data den ikke er godkjent for | Manglende kjennskap til/innsikt i resultat av risikovurderinger (f.eks er systemet godkjent for gule eller røde data?) |  | 2 | 2 | 4 | 23, 29 | 25 | F: Viktig å sjekke hvilken Zoom-lisens virksomheten har, og hvilke vilkår som gjelde for denne. 19 institusjoner er på Uninett-lisens, de andre har andre avtaler.
20 | Brudd på personvern - integritetsbrudd | Valgt system/tjeneste er ikke tilstrekkelig sikker mtp ivaretagelse av integritet | Studentens besvarelse blir endret, enten utilsiktet eller med vilje |  | 3 | 4 | 7 | 23, 29 | 26 | F: Pasientkonsultasjoner og andre sensitive personopplysninger skulle være dekket av databehandleravtalen, men sjekk I forhold til helselovverket, ikke bare personlovgivning.
21 | Brudd på personvern - tilgjengelighetsbrudd | Valgt system/tjeneste er ikke tilstrekkelig sikret mtp oppetid og vaktordninger | Systemet/tjenesten går ned under eksamensavviklingen, for en eller flere studenter |  | 2 | 2 | 4 | 29 | 27 | O: En gruppe på NTNU har vurdert zoom med flere, endte på zoom som det beste verktøyet. FOS: Det trengs mediearbeid for å motvirke feil informasjon.
22 | Brudd på personvern - sletteplikt | Opptak / besvarelser blir ikke slettet rettidig | Manglende vurderinger av kriterier for sletting, manglende oppfølging for å faktisk gjennomføre sletting. Systemer/tjenester gir ikke mulighet for å slette data permanent. |  | 4 | 2 | 6 | 28, 30, 31 | 28 | FO: Veiledninger og retningslinjer for sletting. "Nødbrems" med tvungen sletting etter en gitt tidsperiode, hvis ikke annet er sett.
23 | Omdømmetap | Institusjonen bruker tjenester som har et "dårlig rykte" i samfunnet, eksempelvis zoom (som har hatt endel oppslag) | Institusjonen har ikke klart å få frem informasjon om forskjellen på en rent kommersiell lisens som kjører hos leverandør, og UH-spesifikk lisens som kjører i UH-sektoren (egne servere). |  | 3 | 2 | 5 | 24, 25, 27 | 29 | F: Instruere faglærere om personvern og bruk av diverse verktøy/arbeidsmåter. Informasjon, hvilke systemer/tjenester kan brukes til hva.
[9 empty] | 30 | F: Vurder jus og reglement/rutiner for situasjoner der det er en form som ikke lar seg etterprøve vanligvis, og det finnes opptak.
[9 empty] | 31 | F: Ikke gjøre opptak av muntlig eksamen.
24 | Brudd på personvern | Student tar opp muntlig eksamen | Student iverksetter opptak av muntlig eksamen, brudd på sensorenes personvern |  | 3 | 2 | 5 | 33 |  | Tidsperiode for oppbevaring av skriftlig materiale.
[9 empty] | 32 | O: Fastslå og informere om hva som gjelder for opptak. Informasjon om hvilke vurderinger som er tatt, og hvordan dataene er faktisk sikret
[9 empty] | 33 | OS: Informere studenten om at forutsetningen for muntlig eksamen er at ingen part gjør opptak, heller ikke studenten. Hvis mulig, slå av teknisk mulighet for opptak hos studenten. Informer om retningslinjer som klargjør at opptak ikke er tillatt i noen form (direkte eller indirekte via egne løsninger), og at ev. opptak som brukes til noe (legges ut på internett, formell feil-klage) vil være brudd på GDPR.
Informasjon og kommunikasjon
25 | Kommunikasjon med studenter, hvordan forklarer vi endringene som må gjennomføres. Studenter som ikke skjønner endringene. | Eksamensgjennomføringen får lavere kvalitet. | Manglende eller dårlig kommunikasjon med studenter i mange emner. | Reglement og praksis for kommunikasjon med studentene. | 1 | 4 | 5.4 | 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 47, 48 | 34 | OS: Helhetlig informasjonsplan for informasjon under COVID-19. Det er tenkt brukt mange informasjonskanaler, og det er mange aktører som informerer.
26 |  |  | Manglende eller dårlig kommunikasjon med studenter i noen få emner. |  | 4 | 1 | 5.1 | 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 47, 48
27 |  |  | De ulike kanalene gir ulik informasjon. |  | 2 | 3 | 5.3 | 35, 36 | 35 | FOS: Viktig å lose studentene og andre til samme, gyldige informasjon, uavhengig av hvilken kanal de starter med.
28 |  |  | Faglærere kommuniserer på egen hånd, ukoordinert. |  |  |  | 0 | 35, 36 | 36 | OS: Informere faglærere og andre om hvilke kanaler som brukes til hvilken informasjon, og hvordan informasjon samordnes og kvalitetssikres.
[7 empty] | 0 |  | 37 | FOS: Det finnes mulighet for å sende melding til alle studentene (eksempel wiseflow), men det kan være dårlig nett. Tiltak: sende sms (i tillegg?).
[7 empty] | 0 |  | 38 | FOS: SMS fra FS kan være en god måte ved teknisk trøbbel.
[7 empty] | 0 |  | 39 | F: Unit undersøker om det er begrensninger eller sårbarheter. Det finnes konfigurasjon på tidspunkt og antall per virksomhet.
[7 empty] | 0 |  | 40 | F: Vurdere å slå av noen begrensninger.
[7 empty] | 0 |  | 41 | FO: benytte LMS-rom for faget, både studenter og faglærere bes om å være der.
29 |  | Lavere kvalitet på eksamen | Feil i oppgavetekst - spørsmål om oppgavetekst |  |  |  | 0 | 42, 43, 44 | 42 | F: telefonnummer til faglærer, står på fremsiden av oppgaven.
[7 empty] | 0 |  | 43 | F: Ekstra kvalitetssjekk av oppgavetekst
[7 empty] | 0 |  | 44 | F: Felles forsidemaler med kontaktopplysninger. Kan legges sammen med regler for samarbeid og andre sentrale beskjeder.
30 |  | Studenten får ikke tatt eksamen | Ikke fått/forstått rett informasjon om eksamenstype og krav til utstyr/nett, mange emner |  | 1 | 4 | 5.4 | 34, 41 |  | (duplikat)
31 |  | Studenten får ikke tatt eksamen | Ikke fått/forstått rett informasjon om eksamenstype og krav til utstyr/nett, noen få emner |  | 4 | 1 | 5.1 | 34, 41 | 45 | FOS: SMS fra FS kan være en god måte ved teknisk trøbbel.
[7 empty] | 0 |  | 46 | F: Unit undersøker om det er begrensninger eller sårbarheter. Det finnes konfigurasjon på tidspunkt og antall per virksomhet.
32 |  |  | Problemer med teknisk løsning |  |  |  | 0 |  | 47 | S: Kontaktpunkter ved behov for å avklaring av alternative leveringsmetoder ved tekniske utfordringer
Infrastruktur hjemme
33 | Datakrasj under (kort) skriftlig heimeeksamen. | Mulig avbrudd i eksamen i en fase der studenten trenger kontakt/tjeneste. | Feil i de sentrale systemene eller i oppsett/bruk. | Eksisterende rutiner for support. | 1 | 2 | 3.2 | 49 | 48 | OS: Planlegging og testing av rutiner for å oppdage, kommunisere og rette/håndtere feil når alle aktører jobber fjernt.
[6 empty] | (hvis tiltak) |  |  | 49 | F: Forsøk å avhjelpe at det er liten erfaring generelt i sektoren om bruk av hjemme-infrastruktur, lite materiale å finne.
34 | Datakrasj under muntlig heimeeksamen. | Avbrudd i eksamen. | Feil i de sentrale systemene eller i oppsett/bruk. | Eksisterende rutiner for support. | 1 | 3 | 4.3 | 49, 50, 51 | 50 | S: Vurdere nøye og utarbeide klare og detaljerte rutiner for hvordan eksamen som ble avbrutt på grunn av teknisk svikt skal registreres i systemene.
|  | Student eller lærer får ikke støtte. | (Ved skoleeksamen har vi IT-personell tilstede som håndterer disse sakene fortløpende og retter eller finner quick fixes. Ved hjemmeeksamen er det risiko for at studenten er ute av kontakt, og ikke får rapportert hvilken feil han/hun er utsatt for, eller at IT-personell har vanskeligheter ifbm kontakt med faglærer, støttepersonell eller leverandør.) |  |  |  | 0 | 49, 50, 52, 53, 54, 55 | 51 | S: Ha forberedt alternative måter å dele ut oppgavetekst på.
[7 empty] | 0 |  | 52 | S: Ha forberedt alternative måter å ta imot eksamensbesvarelser.
35 | Datakrasj under (kort) skriftlig heimeeksamen. | Avbrudd i eksamen. | Svikt i studentenes eget utstyr, for mange emner. | Oppdages ikke nødvendigvis av institusjonen. | 1 | 4 | 5.4 |  | 53 | F: Det er viktig med god informasjon før studentene trenger det. De fleste må kunne klare seg uten individuell hjelp akkurat når eksamen starter.
|  | Avbrudd i eksamen. | Svikt i studentenes eget utstyr, for enkelte studenter |  | 4 | 1 | 5.1 |  | 54 | SO: Brukerstøtte underveis og mulighet til å yte teknisk støtte underveis.
[7 empty] | 0 |  | 55 | O: Krav om datamaskin til bruk i undervisning og eksamen. Konkrete krav til kvalitet/vedlikehold?
[7 empty] | 0 |  | 56 | FO: Få studentene til å ha oppgradert programvare. Må kommuniseres og følges opp.
36 | Datakrasj under (kort) muntlig heimeeksamen. | Avbrudd i eksamen. | Svikt i studentens eget utstyr, mange emner. |  | 1 | 4 | 5.4 | 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 | 57 | O: Få studentene til å teste på forhånd.
37 |  | Avbrudd i eksamen. | Svikt i studentens eget utstyr, få studenter. |  | 4 | 1 | 5.1 | 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 | 58 | OS: Låne ut pc, spesial-utstyr og også generelt bærbare pc-er. Jfr tilretteleggingskrav, de som har hatt tilgang på spesielt utstyr i datasaler. Utlån må håndteres, studenten kan ikke ha samme pc hele eksamensperioden. Utenlandske som ikke har pc, kan de få låne fra datasal?
38 | Nettet har for dårlig stabilitet eller kapasitet for studentene når de skal levere inn eksamensbesvarelser. | Eksamen blir ikke levert, enkelte studenter | Av en rekke årsaker som er utenfor institusjonenes eller Units kontroll. Det er spesielt utfordringer der hele eksamen må lastes ned i starten for alle. | Support på institusjonen ved oppstart av eksamen. Det kan bli veldig stort pådrag på support nå. | 4 | 1 | 5.1 | 60, 64, 65, 66 | 59 | OS: koble på IT som førstelinje, eksamenskontor som 2. linje.
39 |  | Eksamen blir ikke levert, mange studenter | Av en rekke årsaker som er utenfor institusjonenes eller Units kontroll. Det er spesielt utfordringer der hele eksamen må lastes ned i starten for alle. |  | 1 | 3 | 4.3 | 60, 64, 65, 66 | 60 | OS: IT-avdeling kan åpne døgnvakt/helgevakt for IT-teknisk hjelp.
[7 empty] | 0 |  | 61 | FO: Ta med anbefaling til faglærere å ikke ha med store bilder og videoer etc. Gjør det enkelt og ikke unødvendig ressurskrevende.
[7 empty] | 0 |  | 62 | OS: Studentorakler, ordning som kan brukes og utvides.
[7 empty] | 0 |  | 63 | S: Veiledning for å bruke mobilnett som fallback. Merk at mange studenter nå befinner seg utenfor den beste dekningen for mobilnett, og at også mobilnettet kan bli sterkt belastet i samfunnet generelt.
40 | Nettet har for dårlig stabilitet eller kapasitet for studentene under muntlig eksamen. | Eksamen blir avbrutt, enkelte studenter | Av en rekke årsaker som er utenfor institusjonenes eller Units kontroll. | Support på institusjonen ved oppstart av eksamen. Det kan bli veldig stort pådrag på support nå. | 4 | 1 | 5.1 | 63, 64, 65, 66 | 64 | SO: Andre former for support under hjemme-eksamen. Telefon-hotline, krever stor kapasitet på telefonsupport. E-post er et mulig alternativ, bemanne opp og svare så raskt mulig.
41 |  | Eksamen blir avbrutt, enkelte studenter | Av en rekke årsaker som er utenfor institusjonenes eller Units kontroll. |  | 1 | 3 | 4.3 | 63, 64, 65, 66 | 65 | SO: Forberede veiledninger for kriseløsninger. Forberede faglærere på at ting kan gå galt, og hva man skal gjøre i dette scenarioet.
42 | Nettet har for dårlig stabilitet eller kapasitet for administrasjon, faglærere eller teknisk support, under eksamen | Eksamen blir ikke godt administrert og støtte blir ikke gitt til studenter og eksaminatorer, under eksamen, enkelte ganger. | Av en rekke årsaker som er utenfor institusjonenes eller Units kontroll. Vi kjenner ikke omfanget av nettproblemer i dagens situasjon. | Eksisterende support på institusjonen under eksamen. Under press både fra pådrag og feil med nettet. | 3 | 3 | 6.3 | 67 | 66 | OS: Faglærere og støttefunksjoner drar til campus og sitter der (i trygg avstand til hverandre og med relevante tiltak mot smitte) for å være på et stabilt nett.
43 |  | Eksamen blir ikke godt administrert og støtte blir ikke gitt til studenter og eksaminatorer, under eksamen, flere ganger. | Sårbarheten for tekniske problemer er større enn ved skoleeksamen. | Usikkert anslag, vi kjenner ikke omfanget av nettproblemer. | 2 | 4 | 6.4 | 67 | 67 | OS: Bruk av andre kanaler mot IT-support og studenter. Telefon, SMS, e-post over mobilnett. Må beskrives og testes opp på forhånd. Når nettet er dårlig er det også vanskelig å finne rutiner og veier til hjelp.
44 | Avhengighet av håndskrift/håndtegning etc for innlevering av deler av eksamen. | Deler av eksamen blir ikke levert | Skanning av håndskrevne ark mm ikke tilgjengelig for studentene. |  | 1 | 2 | 3.2 | 69, 70, 71, 72, 73 | 68 | O: alternativ til å bruke kameraløsning i WISEflow/Scanning i Inspera: lag filopplastning der studentene kan ha brukt Office Lens til å lage bedre PDFer av håndskrevne besvarelser. OneDrive konto gjennom institusjonen.
[7 empty] | 0 |  | 69 | O: Veiledninger på Office Lens og OneDrive, eventuelt andre verktøy.
[7 empty] | 0 |  | 70 | F: God informasjon om endringer i opplegg i forhold til skanning.
[7 empty] | 0 |  | 71 | F: Legge om eksamen til former for besvarelse som kan lages direkte i eksamenssystemet.
[7 empty] | 0 |  | 72 | OS: Kontinuerlig vurdering praktiske og tekniske løsninger -- fungerer de som ønsket, har vi bedre ideer nå?
Muntlig eksamen
[9 empty] | 74 | FO: Finne dokumentasjon på lignende bruk av Zoom med lignende volum. Tips om muntlig eksamen via Zoom. Vi ser at lasten på Zoom tjenesten går nedover fra klokken 14:00 og ser noe av det samme på trafikkgrafene for samtrafikk fra feks. Telenor. Forsøk å legg start av muntlige eksamener til etter klokken 14
45 |  | Usikkerhet for robusthet i teknisk løsning, om det rammer noen få studenter. |  |  | 4 | 1 | 5.1 | 74, 75, 76, 77, 78 | 75 | FO:Teste zoom i stor skala mot hjemmemiljø. S: Ha en plan B for å gjennomføre for de som feiler på et senere tidspunkt.
46 | Muntlig eksamen | Antall kandidater overstiger det faglærer/administrasjonen kan rå med, i enkelte emner. | Emner med veldig mange kandidater. Potensielt sårbart for faglærer/administrasjon, ikke erfaring i å betjene så mange kandidater på digital muntlig på en gang. |  | 4 | 1 | 5.1 | 76, 77, 78, 79, 80 | 76 | FO: Teste ut på forhånd, også med stort antall kandidater.
47 |  | Antall kandidater overstiger det faglærer/administrasjonen kan rå med, i mange emner. |  | (lav sannsynlighet og konsekvens forutsetter høy fleksibilitet, og tiltak) | 1 | 2 | 3.2 | 76, 77, 78, 79, 80 | 77 | FO: Begrense hvor store emner muntlig skal benyttes for.
48 | Muntlig eksamen | Problemer med bruk av tjenestene, for noen studenter. | For lite utprøvd av sluttbrukere. | (lav konsekvens forutsetter høy fleksibilitet, og tiltak) | 4 | 1 | 5.1 | 74, 79, 80 | 78 | FO: Test på forhånd og gode veiledninger til studenter. Krav eller sterke anbefalinger om dette.
49 |  | Problemer med bruk av tjenestene, for mange studenter. | Studenter har for lite rutine og erfaring. | (lav konsekvens forutsetter høy fleksibilitet, og tiltak) | 3 | 2 | 5.2 | 74, 79, 80 | 79 | FO: Ta opp i de siste forelesningene før eksamen. Gjør tester, tørrtrening. Kan gjøres som del av undervisningsøkt, få det til å fungere når studentene sitter hjemme.
50 |  | Problemer med bruk av tjenestene, for noen eksaminatorer. | Eksaminator har for lite rutine og erfaring. |  | 4 | 2 | 6.2 | 74, 81 | 80 | FO: Veiledning, trening til administrasjon og faglærer.
51 |  | Problemer med bruk av tjenestene, for mange eksaminatorer. | Opplegget passer dårlig til måten dialogen i eksamen foregår på. |  | 2 | 3 | 5.3 | 74, 81
52 | Muntlig eksamen | Tekniske problemer. | Se også Infrastruktur hjemme |  | 3 | 3 | 6.3 | 82 | 81 | FO: Fallback telefon? Kontaktinfo til sensor og faglærer som finnes flere steder.
53 | Muntlig eksamen | Problemer med køen av studenter, enkelte faglærere/studenter. | For lite utprøvd av sluttbrukere. For lite rutine hos faglærer med å velge og implementere kø, og hos student med å gå inn i og være i kø. |  | 4 | 1 | 5.1 | 82, 83, 84 | 82 | FO: bruk av lobby, oppmøte en halv time før egen eksamenstid.
54 |  | Problemer med køen av studenter, mange faglærere/studenter. |  |  | 2 | 2 | 4.2 | 82, 83, 84 | 83 | FO: Bruk av breakout-room. Merk forskjell på lobby og breakout-room i zoom. Forskjellig hvilken type eksamen de egner seg for.
[7 empty] | 0 |  | 84 | FO: Viktig å vite hvem som faktisk har tenkt å møte. Fokus på informasjon, studentene må trekke seg hvis de ikke har tenkt å møte.
55 | Muntlig eksamen | Problemer for studenter med særskilte behov. | De samme årsakene som det er tiltak for ved skoleeksamen. | Se punkt Tilrettelegging for studentene under Faglig støtte under eksamen. |  |  | 0
Faglig tilpasning og bruk av hjelpemidler
56 | Bruk av hjelpemidler under open book eksamen. Faglig tilpasning av oppgaver som tar høyde for tilgang på hjelpemidler. | Lav tillit til eksamen | Faglærere lager oppgavesett som ikke fungerer godt med hjelpemidler under hjemmeeksamen. |  | 2 | 4 | 6.4 | 85, 86, 87 | 85 | FO: Hjelp til faglærere for å lage god hjemmeksamen. Mange har mye erfaring, trekke på dem?
[7 empty] | 0 |  | 86 | FO: Gjøre tilsvarende UiO, der LINK lager ressurssider med tips og triks, og tar en runde rundt fakultetene.
[7 empty] | 0 |  | 87 | FO: Ta opp med faglærere at det er vanlig med gjenbruk av gamle eksamenssett, og at det ikke vil gi en god eksamen i de nye omgivelsene.
57 | Bruk av hjelpemidler under open book eksamen. Faglig tilpasning av oppgaver som tar høyde for tilgang på hjelpemidler. | Lav tillit til eksamen | Inntrykk hos studenter eller i samfunnet at mange jukser. |  | 2 | 4 | 6.4 | 88 | 88 | FO: De mange som ikke jukser er kanskje viktigere enn de få som jukser. Kommunisere dette i relevante sammenhenger.
58 | Bruk av hjelpemidler under open book eksamen. Faglig tilpasning av oppgaver som tar høyde for tilgang på hjelpemidler. | Lav tillit til eksamen | Det blir for lett og fristende å fuske. |  | 2 | 4 | 6.4 | 89, 90 | 89 | FO: Risiko for mange flere besvarelser med lik tekst. Kommunisere tydelig til studentene at dette vil bli fanget opp i plagiatkontroll.
59 |  | Urettferdig eksamensgjennomføring | Noen studenter har bedre/mer tilgang på hjelp/ressurspersoner og får en fordel som ikke alle har |  | 2 | 3 | 5.3 | 89, 90, 91 | 90 | FO: Randomisert oppgavetekst og rekkefølge kan motvirke fusk.
60 | Eksamen i realfag | Dårlig kvalitet på hjemmeeksamen i realfag | I realfag er det naturlig med oppgaver som har ett konkret rett svar, for å teste spesifikk forståelse og ferdigheter. Kandidater vil ha stor urettmessig fordel av å kikke på andres svar eller å samarbeide, og fuskesystemer kan vanskelig fange opp det. Det er forventet at gode besvarelser er svært like. |  |  |  | 0 | 85, 86, 87, 90, 91, 92 | 91 | FOS: Følge opp hjemmeeksamen med en individuell (muntlig) sjekk i etterkant
61 | Studenter bruker ofte penn/papir i dag | Vanskelig å kunne få inn notater på god måte | Det er krevende å få til gode endringer, særlig overgang fra papireksamen. |  |  |  | 0 | 90, 93 | 92 | FO: Vurder eget opplegg for realfag og kanskje samarbeid mellom flere institusjoner om dette.
62 | Eksamen i realfag | Vanskeligheter med gjennomføring av hjemmeeksamen i realfag. | Realfag har lite erfaring med hjemmeeksamen. |  |  |  | 0 | 93 | 93 | FO: Mange av punktene under Infrastruktur hjemme og Muntlig eksamen er relevante. Vurder om realfag har særskilte utfordringer på disse punktene.
63 | Studenter skal ha begrensninger i hjelpemiddel | Kan ikke begrense hjelpemidler | Det er ofte veldig mange studenter i et emne på realfag. |  |  |  | 0 | 92
64 | Manglende tilgang på pensumlitteratur | Ikke mulig å avlegge eksamen | Manglende digital tilgang til materiale på biblioteket. |  |  |  | 0 | 94, 95 | 94 | FO: Undersøke med bibliotekene om det er formelle vanskeligheter med digital tilgang der en løsning kan forseres eller der midlertidig unntak kan fremforhandles, jfr internasjonal prosess om åpen tilgang.
[7 empty] | 0 |  | 95 | FO: Vurdering om dette er et gyldig frafall. Det kan være en av mange grunner for utsatt frist.
Faglig støtte under eksamen
65 | Likebehandling ved endringer/feil i eksamenssett | Noen studenter får ikke melding om endring/feil under eksamen. | Noen ganger er ikke studenten innlogget gjennom hele eksamen. Det kan også være vanskeligheter med forbindelse (se Infrastruktur hjemme). |  | 3 | 2 | 5.2 | 96, 97 | 96 | FO: Ekstra fokus på kvalitetssikring på forhånd for å minimere feil i eksamen som må kommuniseres under eksamen.
[7 empty] | 0 |  | 97 | FO: God kommunikasjon til de som lager oppgaver at kvalitetssikring er ekstra viktig nå. Gjør det klart at det kan bli vanskelig å formidle informasjon like godt til alle studentene.
66 |  | Studenten får ikke meldt fra om feil han/hun finner. |  |  | 3 | 2 | 5.2 | 98 | 98 | FO: Vurder manglende mulighet til å melde feil i eksamen som klageårsak.
[7 empty] | 0 |  |  | FO: Se Informasjon og kommunikasjon, informasjon til studentene og hvordan de tar kontakt.
67 | Tilrettelegging for studentene | Ikke mulig for studenten å gjennomføre eksamen. | Høytlesing av oppgaver (svaksynte f.eks.) og annen tilrettelegging er ikke tilgjengelig på eksamenstidspunktet. |  | 2 | 2 | 4.2 | 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 | 99 | F: Holde god oversikt over hvem som trenger tilrettelegging og sørge for at en nettbasert utgave av tilrettelegging er tilgjengelig ved start av eksamen
68 |  | Ikke mulig for studenten å gjennomføre eksamen. | Zoome inn virker ikke god nok i en gitt sammenheng. |  |  |  | 0 | 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 | 100 | FO: Vurder fysisk eksamen (med godt smittevern) når tilrettelegging over nett er vanskelig.
[7 empty] | 0 |  | 101 | FO: Utprøving av tilrettelegging i realistiske omgivelser.
[7 empty] | 0 |  | 102 | FO: Tilrettelegging med digitale løsninger ved muntlig eksamen for f.eks. dem som trenger døvetolk.
[7 empty] | 0 |  | 102 | FO: Informasjon og mulighet for å teste og øve med tilrettelegging på forhånd. Se Informasjon og kommunikasjon og Infrastruktur hjemme.
[7 empty] | 0 |  | 104 | FO: Inspera har tekst-til-tale, og det er mulig å legge inn lydfiler.
[7 empty] | 0 |  | 105 | FO: Trening for studenter, eksaminator og tolk.
[7 empty] | 0 |  | 106 | F: Universell kartlegger verktøy, f.eks. Zoom. Pga situasjonen jobber de med tilrettelegging, informasjon bør innhentes fra dem.
[7 empty] | 0 |  | 107 | F: Hente og tilgjengeliggjøre informasjon sentralt fra Universell og andre kilder.
[7 empty] | 0 |  | 108 | FO: Det er mange hjelpemidler som finnes hos studentene som trenger tilrettelegging, på egen pc fordi de bruker det. Tiltak: informasjon og dialog, så man vet hva som kan og bør brukes.
[7 empty] | 0 |  | 109 | FO: Tekstpilot eller Lingdys/Lingright er mulig. Må testes på forhånd.
Tilpasninger av varigheter, frister og krav
69 | Varighet på hjemmeeksamen, i forhold til vanskeligheter med oppmøte på faste tider av diverse private årsaker. | Studenter klarer ikke å avlegge eksamen innenfor tiden. Berører noen få studenter | Årsaker de ikke selv har kontroll over, som pass av barn som må være hjemme fra skole og barnehage, ansvar for andre familiemedlemmer, smittede i husstanden i kombinasjon med dårlig plass mm. |  | 4 | 2 | 6.2 | 110, 111, 112, 113, 114 | 110 | F: Vurder lengde på hjemmeeksamen, som er avgjørende for tiltak. Jo kortere, jo mer high-stakes. Ett Mulig tiltak er dedikert support-punkt.
70 |  | Studenter klarer ikke å avlegge eksamen innenfor tiden. Berører mange studenter. |  |  | 1 | 4 | 5.4 | 110, 111, 112, 113, 114 | 111 | F: utvide tiden. Det kan bli kollisjoner, og det er mulig å akseptere kollisjoner.
|  | Konsekvens: | Andre årsaker |  |  |  | 0 |  | 112 | F: Det kan gjøres mye individuelt med utvidet tid og gyldig fravær.
71 |  | - forsinket studieprogresjon | For omfattende oppgaver |  |  |  | 0 | 110
72 |  | - dårligere karakter | Tekniske utfordringer | Se Infrastruktur hjemme |  |  | 0
73 |  | - flere klager på formelle feil | Faglærer lager ikke gode oppgaver | Se Faglig tilpasning og bruk av helpemidler |  |  | 0 |  | 113 | S: Skaffe oversikt over når studenter trenger å bli ferdige for videre utdanning eller jobb. Gjøre avveining mot endringer i varighet.
74 |  | - merarbeid for administrasjon |  |  |  |  | 0 | 1, 7, 8, 13 | 114 | FO: Tiltak på svenske universiteter: Todeling av eksamen. Kort multiple choice, tidspress. Lengre essay-type på resten.
75 | Fritak for forkunnskapskrav | Ikke mulig å melde seg til vurdering | Manglende forkunnskapskrav hos noen få studenter | Mulig å melde seg uten forkunnskaper | 4 | 2 | 6.2 | 115, 117, 118, 119 | 115 | F: Tillate å ta emner selv om forkunnskapene ikke er godkjent.
76 |  | Ikke mulig å melde seg til vurdering | Manglende forkunnskapskrav hos mange studenter | Mulig å melde seg uten forkunnskaper | 1 | 4 | 5.4 | 115, 117, 118, 119 | 116 | F: UiT har laget en oppskrift på hvordan de gjør dette med å sperre karakter i FS. Fått tilbakemelding, har nå SQL som kan fungere for flere. Det kunne være en ide å få samarbeid om en tilstrekkelig god løsning.
|  |  |  | Gi fritak for forkunnskapskrav |  |  | 0 |  | 117 | F: Gi fritak for forkunnskapskrav
77 |  | får ikke meldt seg til fag neste semester pga manglende forkunnskapskrav |  | Endre til anbefalt forkunnskapskrav |  |  | 0 | 115, 117, 118, 119 | 118 | Endre til anbefalt forkunnskapskrav
78 |  | Forsinket progresjon |  | Ta emner parallelt |  |  | 0 | 119 | 119 | Ta emner parallelt
79 | Fritak/utsetting av arbeidskrav | Feil i registrering av fritak/utsetting av arbeidskrav. | Hvis det berører mange studenter: manglende eller dårlige rutiner for fritak/utsetting av arbeidskrav. Korleis halde oversikt (sperre karakter) og følge opp at det dei som er utsatt blir gjennomført? |  | 1 | 3 | 4.3 | 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 | 120 | F: Arbeidskrav i FS trenger generelt avklaring, og samstemmighet i sektoren. Det er interesse, og det kan bli mye manuell oppfølging.
80 |  | Feil i registrering av fritak/utsetting av arbeidskrav. | Hvis det berører få studenter: manglende eller dårlige rutiner for fritak/utsetting av arbeidskrav. | Student må ta arbeidskrav i ettertid | 3 | 1 | 4.1 | 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 | 121 | Student må ta arbeidskrav i ettertid
|  |  |  | Karakter sperres i FS inntil arbeidskrav er bestått |  |  | 0 |  | 122 | F: Karakter sperres i FS inntil arbeidskrav er bestått
|  | Konsekvens: |  |  |  |  | 0 |  | 123 | F: sensur kan utføres, men ikke registreres før arbeidskrav er oppfylt.
81 |  | Student får gyldig karakter i et emne hvor forkunnskapskrav ikke er bestått |  |  |  |  | 0 | 122 | 124 | F: Juridisk avklaring: Hvis utsatt arbeidskrav ikke utføres, og eksamen skal slettes. Kan være parallell til at det oppdages at ikke arbeidskrav var oppfylt. Informasjon viktig.
[7 empty] | 0 |  | 125 | F: Vurder om det bør være felles praksis om virksomhetene tillater å ta eksamen uten at arbeidskrav er godkjent på forhånd. Dette kan bli en synlig sak og viktig for at studentene kjenner seg rettferdig behandlet.
82 |  | Forsinket sensur | Klagerett kan gi klagesaker lang tid etter eksamen. |  |  |  | 0 | 125, 129 | 126 | F: Vurder om tidsbegrensede arbeidskrav vil bli forlenget i denne situasjonen.
[7 empty] | 0 |  | 127 | F: Innspill til FS: Se forskjell på blank registrering og "ikke godkjent" registrering. Det hadde vært nyttig å få raskt på plass. Knut: det er mulig, krever at institusjonene er enige om hvordan det skal foregå. Trenger arbeidsgruppe som kan beskrive hvordan det skal gjøres.
[7 empty] | 0 |  | 128 | F: Det er også mulighet for å lempe på krav til arbeidskrav. Det blir mindre manuell oppfølging. Kanskje gyldighet for oblig dette semesteret kun dette semesteret, der det er reduserte krav.
[7 empty] | 0 |  | 129 | F: Faglærer endrer på form forkunnskapskrav
Eksamener med behov for lab/utstyr
83 | Praktisk eksamen | Studenter får ikke gjennomført praktisk eksamen. | Gjennomføring er utfordrende når man ikke kan eller skal samles. |  |  |  | 0 | 130, 131 | 130 | FO: Kunstneriske fag: høykvalitets streaming fra lyd/bilde-studio er en mulighet.
[7 empty] | 0 | 130, 131 | 131 | FO: Planlegg fallpack hvis det også blir umulig av smittehensyn.
84 | Avhengighet av laboratorium etc. | Studenter får ikke gjennomført eksamen. | Manglende tilgang på laboratorium, idrettsutstyr, utstyr for utøvende kunst. |  |  |  | 0 | 132, 133, 134 | 132 | F: mer teoretiske oppgaver for fag med behov for spesielle lokaler eller avansert utstyr.
[7 empty] | 0 |  | 133 | F: Utsatt frist for emner eller enkeltstudenter.
[7 empty] | 0 |  | 134 | FO: Individuelle tilpasninger for kunstudenter og andre fag med få studenter og høye krav til lokaler og utstyr.
Karakterskala og karaktersetting
85 | Endring av karakterregel - konsekvens ved konte, forbetring av karakter, opptak til master osb.. | Studenter blir ikke tatt opp til studier eller blir rammet av andre følger, berører noen få studenter. | På grunn av endringer av karakterregler |  | 2 | 2 | 4.2 | 135, 136, 137, 138, 139 | 135 | FO: Begrense omfanget av endring til bestått/ikke bestått.
86 |  | Studenter blir ikke tatt opp til studier eller blir rammet av andre følger, berører mange studenter. | Deleksamen. En del tatt tidligere (med bokstavkarakter), en del dette semesteret. Vanskelig å håndtere. |  | 4 | 1 | 5.1 | 135, 136, 137, 138, 139 | 136 | Endringer og håndtering av dem må inn i permanent forskrift, for karakterene skal brukes etter at unntaksperioden er over.
87 |  |  | Opptak til master. Avhengig av en bestemt karakter for å være kvalifisert. Så endres til bestått/ikke bestått. Det kan skje at studenten ikke lenger er kvalifisert. | (lav konsekvens forutsetter høy fleksibilitet, og tiltak) | 1 | 3 | 4.3 | 135 | 137 | F: Vurder om Unit skal gjøre endring i Studentweb slik at studenten kan velge beste karakter selv. De som har tatt eksamen tidligere, skal de også kunne velge selv hvilken karakter som skal telle.
88 |  | - mangler karakter ved opptak til studier med krav om karaktersnitt |  | (lav konsekvens forutsetter høy fleksibilitet, og tiltak) | 4 | 2 | 6.2 | 135, 136, 137, 138, 139 | 138 | F: Vurder: Når det blir kont, skal de ha kont på ordinær form eller ny form, hvis det blir mulig å ha skoleeksamen i høst?
89 |  | Flere studenter som tar emnet for å få bedre karakter, får ikke ny bokstavkarakter, |  |  | 2 | 2 | 4.2 | 135, 139
90 |  | Administrativt merarbeid med gjenopptak | Det kan bli stor økning i folk som tar opp eksamen for å få karakter på opprinnelig skala. |  | 2 | 2 | 4.2 | 135, 138 | 139 | F: Vurder egen vurdkombkode for korona-tiden, så man kan se hvilke regler som gjaldt og gjelder, der det er forskjell.
91 |  | klager på formelle feil og omdømmetap | Institusjonen har ikke nedfelt alt rundt endringer av karaktersett tilstrekkelig i forskrift |  | 1 | 3 | 4.3 | 1, 2, 5, 6
Klage og begrunnelse
92 | Klagerett på muntlig/praktisk eksamen som er innlevering av videofil og som kan i utgangspunktet vurderes på nytt? | Usikkerhet om regler for klagerett | Regler for eventiuell klagerett på muntlig/praktisk eksamen som er innlevering av videofil og som kan i utgangspunktet vurderes på nytt? |  |  |  | 0 | 140 | 140 | F: Vurder opptak for muntlig med forskjellige formål. NTNU: Ved innlevering er det ikke praktisk/muntlig, men hjemme-eksamen. Muntlig gjøres det ikke opptak av (gjelder det for alle?). Det kan være opplasting i forkant for forberedelse. HVL: Det er bare det muntlige som er gjenstand for vurdering.
Eksamenssystemene
93 | Inspera har tidligere hatt problemer med innleveringer på 1200 kandidater. Har dere fått bekreftet på at de har fikset disse problemene? | Eksamen blir ikke levert | På grunn av teksniske problemer/begrensninger i eksamens-programvare | Inspera har løst det konkrete problemet fra tidligere, og ser på bedre fasiliteter for nedlasting av PDF. |  |  | 0 | N/A |  | Inspera gjør forbedringer innen mai-release.
Praksis
| Praksis. Ikke et fokus for denne ROS-en. En del av evaluering, men ROS er spesifikt for eksamen. Praksis er et stort område i seg selv. | Studenter får ikke gjennomført praksis, og får dermed dårligere kvalitet på utdanningen. | Gjennomføring er utfordrende når man ikke kan eller skal samles. |  |  |  | 0 | - |  | Noen kutter ut praksisdelen. Noen vurderer å ikke gjennomføre faget. Noen skyver studentene til neste år (hovedsakelig for gjenopptak).
[7 empty] | 0 | - |  | Der hvor praksis er en nødvendig er det stor utfordring. Helsefag og lærerutdanning, regler og informasjon på nasjonalt nivå. Viktig at det blir likt mellom institusjonene i Norge.
Ressurser hos Unit og andre parter i sektoren
94 | Integrasjon mellom eksamenstjenester, FS, andre | Problem med integrasjoner medfører stans i dataflyt og/eller feil/mangler i data | Utilstrekkelig endringskontroll (planlagt nedetid på et uhensiktsmessig tidspunkt, feil som følge av mangelfull konsekvensutredning og testing ved patching, endring og/eller oppgraderinger) |  |  |  | 0 | 141, 142 | 141 | FO: Øke kapasitet på utvikling og endringshåndtering.
95 |  |  | Driftshendelse som problem med infrastruktur eller løsning (server, datarom, nettverk, programvare) |  |  |  | 0 | 141, 142
96 |  | Kapasitetsmangel, fare for vanskeligheter under bruk. | Personellmangel |  |  |  | 0 | 141, 142 | 142 | FO: Kapasitet hos Unit bør styrkes raskt.
97 |  | Enkeltpersonsrisiko. |  |  |  |  | 0 | 143 | 143 | FO: Enkeltpersonsrisiko må avhjelpes.
|  |  | manglende funksjonalitet, kvaliteten og omfanget av endringer, endringshåndtering. Større sårbarhet pga hjemmeeksamen. |  |  |  | 0
|  | Konsekvenser: |  |  |  |  | 0
98 |  | Eksamen kan ikke gjennomføres |  |  |  |  | 0
99 |  | Vesentlig merarbeid med enten utvidelse av eksamenstid eller gjennomføring av ny vurdering |  |  |  |  | 0
100 |  | Tap av omdømme for institusjonene |  |  |  |  | 0
101 |  | Forsinket studieprogresjon for studentene |  |  |  |  | 0
102 |  | Merarbeid, for personell som har svært mange andre oppgaver, med å rydde opp i feil |  |  |  |  | 0
103 | Driftssituasjon ved USIT drift | Driftsstans i FS og/eller integrasjonene mot FS | Utilstrekkelig endringskontroll (planlagt nedetid på et uhensiktsmessig tidspunkt, feil som følge av mangelfull konsekvensutredning ved patching og/eller oppgraderinger) | Jevnlige driftsmøter møter med USIT-drift |  |  | 0 | 144 | 144 | F: Unngå patchinger eller annen driftsstans i sårbare perioder, grunnet mulig sårbar personell-situasjon.
104 |  |  | Driftshendelse som problem med infrastruktur eller løsning (server, datarom, nettverk, programvare) |  |  |  | 0 | 144
|  | Konsekvenser: | Personellmangel |  |  |  | 0
105 |  | Eksamen kan ikke gjennomføres |  |  |  |  | 0
106 |  | Vesentlig merarbeid med enten utvidelse av eksamenstid eller gjennomføring av ny vurdering |  |  |  |  | 0
107 |  | Tap av omdømme for institusjonene |  |  |  |  | 0
108 |  | Forsinket studieprogresjon for studentene |  |  |  |  | 0
109 |  | Merarbeid, for personell som har svært mange andre oppgaver, med å rydde opp i feil |  |  |  |  | 0
Risiko knyttet til personer med funksjoner i eksamensprosessen
110 | Sensors rolle og arbeidssituasjon | Sensor får ikke gjort jobben sin med enten sensur av hjemmeeksamen eller muntlig eksamen. | Problemer med nødvendige tilgang |  |  |  | 0 | 146 | 145 | Utarbeide og distribuere målrettet informasjon og brukerdokumentasjon for sensorers ulike arbeidsoppgaver. Denne må være enkel/lett tilgjengelig.
111 |  | Sensor får ikke gjort jobben sin med enten sensur av hjemmeeksamen eller muntlig eksamen. | Manglende (digital) kompetanse om (1) eksamensverktøyet (2) videoløsning for muntlig eksamen |  |  |  | 0 | 145, 148 | 147 | Sikre at alle sensorer har nødvendige tilganger før de trenger dem.
112 |  | Sensor får ikke gjort jobben sin med enten sensur av hjemmeeksamen eller muntlig eksamen. | Manglende informasjon om hva og hvordan de skal gjøre |  |  |  | 0 | 145, 148 | 148 | Etablere brukerstøttetilbud også utenfor normal arbeidstid (kveld og helg)
113 |  | Frustrerte sensorer som ikke kommer tilbake neste semester | Tekniske problemer med enten eksamensverktøy, videoløsning, nettforbindelse, PC eller headset/lyd | Se infrastruktur hemmenett |  |  | 0
114 |  | Forsinket sensur |  |  |  |  | 0 | 149, 152 | 149 | FO: Mange sensorer har digital eksamen for første gang, kanskje ikke godt egnet for deres fag. Informasjon og støtte til dem?
115 |  | Vesentlig merarbeid med å ferdigstille sensur |  |  |  |  | 0 | 149, 152 | 150 | FO: Vurder hvordan alle skal bli registrert, også de ikke ansatte, så de får nok tilgang til info og kurs.
116 |  | Skade på omdømme som følge av sensorer, faglærer og/eller studenter i media |  |  |  |  | 0 | 149, 151, 152 | 151 | FO: Oppfordring i faglærer å ta hensyn til sensor også ved omlegging av oppgavesett.
[7 empty] | 0 |  | 152 | FO: Digital muntlig eksamen er nytt for veldig mange. Legge opp til veiledning og brukerstøtte spesielt mot nye brukere.
[7 empty] | 0 |  |  | https://www.hvl.no/alu/nettundervisning/nettundervisning-i-kaltura-capture/
| Faglærers rolle og arbeidssituasjon | [5 empty] | 0 | 152
[7 empty] | 0 |  |  | https://www.hvl.no/alu/nettundervisning/nettundervisning-i-kaltura-capture/
| Eksamenskonsulentens rolle og arbeidssituasjon | [5 empty] | 0
| Studiekonsulentens rolle og arbeidssituasjon | [5 empty] | 0
117 | Studentenes tilnærming til eksamen | Studentene uteblir i større grad enn det som er nødvendig. |  |  |  |  | 0 |  | 153 | FO: Vurder tiltak mot lav terskel for akutt sykdom og veldig mye kont.

## Tiltaksliste
Tiltaksnr. | Tiltak
Beskriv forslag til nye tiltak. Tiltakene er merket F: forhindre O: redusere omfang S: redusere skadevirkning
1 | O: Kvalitetssikring. Rask utforming av tiltak er krevende. Rask iverksetting av tiltak er en egen utfordring. Det er veldig mange detaljer, og mange sammenhenger som skal håndteres.
2 | S: Kommunikasjon i forkant. Gi tydelig melding om at det er store utfordringer, og at alle gjør så godt de kan. Gjør det klart at det kan bli uforutsette situasjoner og utilsiktede virkninger, uten at det skyldes mangel på omtanke og ansvar.
3 | F: Sørg for å sjekke lovendring og midlertidige forskrifter. Fare for avvik.
4 | OS: Dele erfaringer og vurderinger på tvers i sektoren.
5 | S: KD har forskrift på høring som gir hjemmel for ikke å følge uh-loven. Det kan være en sikkerhetsventil i forhold til formelle klager.
6 | FO: Tydelig og lett tilgjengelig informasjon om gjeldende regelverk til studenter og vitenskapelige. Synliggjøre hva som er annerledes i dagens situasjon -- spesielt for studenter.
7 | FO: Eksamensarbeidet må ha høyeste prioritet fra institusjonen sin side.
8 | O: Fokus på automatisering og effektive arbeidsprosesser. Tiltak hos Unit og Inspera/Wiseflow kan ha stor verdi. Det trengs kanskje mer leverandørhjelp.
9 | O: Fagpersonweb til å registrere arbeidskrav er mye enklere enn manuelle lister.
10 | O: Klage og begrunnelse i studentweb kan potensielt hjelpe på arbeid, men også øke andel klager.
11 | OS: God organisering av innspill i denne ROS-prosessen og hos institusjonene. Få beslutninger avgjort raskt.
12 | FO: Bevissthet på tilgjengelighet fra ansatte -- faglærer må være tilgjengelig, administrative må være tilgjengelige, teknisk må være tilgjengelig.
13 | FOS: Lage oversikt over kritiske/kapasitetskrevende perioder
14 | FOS: Bemanningsplaner må utarbeides ved Unit, institusjonene og leverandørene, med fokus på de mest kritiske periodene.
15 | FO: Ikke fokusere på utviklingsarbeid som tåler å utsettes.
16 | FOS: Be større institusjoner om assistanse.
17 | FOS: Leie inn ekstern kompetanse. Finnes slik kompetanse i markedet?
18 | FOS: Leverandører (Unit, Inspera, Wiseflow) bør ha et ekstra blikk til små institusjoner i perioden
19 | FOS: Oversikt over kontaktpunkter og informasjonskanaler hos leverandører av servere, databaser o.l.
20 | F: Informasjon til leverandører som sikrer at vi har stabil drift -- de må vite når de ikke kan kjøre større oppdateringer.
21 | F: Melde inn behov for funksjonalitet så tidlig som mulig.
22 | FO: Justere løsninger i henhold til funksjonalitet.
23 | F: Det er viktig å hele tiden være oppmerksom på behandlingsgrunnlag. Trekk inn juridisk ekspertise. Formidle informasjon som minner ansatte på at prosedyrer skal følges, og vurderinger tas.
24 | F: Zooms personvernvilkår har vært et tema blant studentene. Det er ikke tifelle så langt vi vet at noen ekstern leverandør har rettigheter I forhold til materialet som strømmes og tas opp. Har vært sjekket av flere virksomheter.
25 | F: Viktig å sjekke hvilken Zoom-lisens virksomheten har, og hvilke vilkår som gjelde for denne. 19 institusjoner er på Uninett-lisens, de andre har andre avtaler.
26 | F: Pasientkonsultasjoner og andre sensitive personopplysninger skulle være dekket av databehandleravtalen, men sjekk I forhold til helselovverket, ikke bare personlovgivning.
27 | O: En gruppe på NTNU har vurdert zoom med flere, endte på zoom som det beste verktøyet. FOS: Det trengs mediearbeid for å motvirke feil informasjon.
28 | FO: Veiledninger og retningslinjer for sletting. "Nødbrems" med tvungen sletting etter en gitt tidsperiode, hvis ikke annet er sett.
29 | F: Instruere faglærere om personvern og bruk av diverse verktøy/arbeidsmåter. Informasjon, hvilke systemer/tjenester kan brukes til hva.
30 | F: Vurder jus og reglement/rutiner for situasjoner der det er en form som ikke lar seg etterprøve vanligvis, og det finnes opptak.
31 | F: Ikke gjøre opptak av muntlig eksamen.
Tidsperiode for oppbevaring av skriftlig materiale.
32 | O: Fastslå og informere om hva som gjelder for opptak. Informasjon om hvilke vurderinger som er tatt, og hvordan dataene er faktisk sikret
33 | OS: Informere studenten om at forutsetningen for muntlig eksamen er at ingen part gjør opptak, heller ikke studenten. Hvis mulig, slå av teknisk mulighet for opptak hos studenten. Informer om retningslinjer som klargjør at opptak ikke er tillatt i noen form (direkte eller indirekte via egne løsninger), og at ev. opptak som brukes til noe (legges ut på internett, formell feil-klage) vil være brudd på GDPR.
34 | OS: Helhetlig informasjonsplan for informasjon under COVID-19. Det er tenkt brukt mange informasjonskanaler, og det er mange aktører som informerer.
35 | FOS: Viktig å lose studentene og andre til samme, gyldige informasjon, uavhengig av hvilken kanal de starter med.
36 | OS: Informere faglærere og andre om hvilke kanaler som brukes til hvilken informasjon, og hvordan informasjon samordnes og kvalitetssikres.
37 | FOS: Det finnes mulighet for å sende melding til alle studentene (eksempel wiseflow), men det kan være dårlig nett. Tiltak: sende sms (i tillegg?).
38 | FOS: SMS fra FS kan være en god måte ved teknisk trøbbel.
39 | F: Unit undersøker om det er begrensninger eller sårbarheter. Det finnes konfigurasjon på tidspunkt og antall per virksomhet.
40 | F: Vurdere å slå av noen begrensninger.
41 | FO: benytte LMS-rom for faget, både studenter og faglærere bes om å være der.
42 | F: telefonnummer til faglærer, står på fremsiden av oppgaven.
43 | F: Ekstra kvalitetssjekk av oppgavetekst
44 | F: Felles forsidemaler med kontaktopplysninger. Kan legges sammen med regler for samarbeid og andre sentrale beskjeder.
45 | FOS: SMS fra FS kan være en god måte ved teknisk trøbbel.
46 | F: Unit undersøker om det er begrensninger eller sårbarheter. Det finnes konfigurasjon på tidspunkt og antall per virksomhet.
47 | S: Kontaktpunkter ved behov for å avklaring av alternative leveringsmetoder ved tekniske utfordringer
48 | OS: Planlegging og testing av rutiner for å oppdage, kommunisere og rette/håndtere feil når alle aktører jobber fjernt.
49 | F: Forsøk å avhjelpe at det er liten erfaring generelt i sektoren om bruk av hjemme-infrastruktur, lite materiale å finne.
50 | S: Vurdere nøye og utarbeide klare og detaljerte rutiner for hvordan eksamen som ble avbrutt på grunn av teknisk svikt skal registreres i systemene.
51 | S: Ha forberedt alternative måter å dele ut oppgavetekst på.
52 | S: Ha forberedt alternative måter å ta imot eksamensbesvarelser.
53 | F: Det er viktig med god informasjon før studentene trenger det. De fleste må kunne klare seg uten individuell hjelp akkurat når eksamen starter.
54 | SO: Brukerstøtte underveis og mulighet til å yte teknisk støtte underveis.
55 | O: Krav om datamaskin til bruk i undervisning og eksamen. Konkrete krav til kvalitet/vedlikehold?
56 | FO: Få studentene til å ha oppgradert programvare. Må kommuniseres og følges opp.
57 | O: Få studentene til å teste på forhånd.
58 | OS: Låne ut pc, spesial-utstyr og også generelt bærbare pc-er. Jfr tilretteleggingskrav, de som har hatt tilgang på spesielt utstyr i datasaler. Utlån må håndteres, studenten kan ikke ha samme pc hele eksamensperioden. Utenlandske som ikke har pc, kan de få låne fra datasal?
59 | OS: koble på IT som førstelinje, eksamenskontor som 2. linje.
60 | OS: IT-avdeling kan åpne døgnvakt/helgevakt for IT-teknisk hjelp.
61 | FO: Ta med anbefaling til faglærere å ikke ha med store bilder og videoer etc. Gjør det enkelt og ikke unødvendig ressurskrevende.
62 | OS: Studentorakler, ordning som kan brukes og utvides.
63 | S: Veiledning for å bruke mobilnett som fallback. Merk at mange studenter nå befinner seg utenfor den beste dekningen for mobilnett, og at også mobilnettet kan bli sterkt belastet i samfunnet generelt.
64 | SO: Andre former for support under hjemme-eksamen. Telefon-hotline, krever stor kapasitet på telefonsupport. E-post er et mulig alternativ, bemanne opp og svare så raskt mulig.
65 | SO: Forberede veiledninger for kriseløsninger. Forberede faglærere på at ting kan gå galt, og hva man skal gjøre i dette scenarioet.
66 | OS: Faglærere og støttefunksjoner drar til campus og sitter der (i trygg avstand til hverandre og med relevante tiltak mot smitte) for å være på et stabilt nett.
67 | OS: Bruk av andre kanaler mot IT-support og studenter. Telefon, SMS, e-post over mobilnett. Må beskrives og testes opp på forhånd. Når nettet er dårlig er det også vanskelig å finne rutiner og veier til hjelp.
68 | O: alternativ til å bruke kameraløsning i WISEflow/Scanning i Inspera: lag filopplastning der studentene kan ha brukt Office Lens til å lage bedre PDFer av håndskrevne besvarelser. OneDrive konto gjennom institusjonen.
69 | O: Veiledninger på Office Lens og OneDrive, eventuelt andre verktøy.
70 | F: God informasjon om endringer i opplegg i forhold til skanning.
71 | F: Legge om eksamen til former for besvarelse som kan lages direkte i eksamenssystemet.
72 | OS: Kontinuerlig vurdering praktiske og tekniske løsninger -- fungerer de som ønsket, har vi bedre ideer nå?
74 | FO: Finne dokumentasjon på lignende bruk av Zoom med lignende volum. Tips om muntlig eksamen via Zoom. Vi ser at lasten på Zoom tjenesten går nedover fra klokken 14:00 og ser noe av det samme på trafikkgrafene for samtrafikk fra feks. Telenor. Forsøk å legg start av muntlige eksamener til etter klokken 14
75 | FO:Teste zoom i stor skala mot hjemmemiljø. S: Ha en plan B for å gjennomføre for de som feiler på et senere tidspunkt.
76 | FO: Teste ut på forhånd, også med stort antall kandidater.
77 | FO: Begrense hvor store emner muntlig skal benyttes for.
78 | FO: Test på forhånd og gode veiledninger til studenter. Krav eller sterke anbefalinger om dette.
79 | FO: Ta opp i de siste forelesningene før eksamen. Gjør tester, tørrtrening. Kan gjøres som del av undervisningsøkt, få det til å fungere når studentene sitter hjemme.
80 | FO: Veiledning, trening til administrasjon og faglærer.
81 | FO: Fallback telefon? Kontaktinfo til sensor og faglærer som finnes flere steder.
82 | FO: bruk av lobby, oppmøte en halv time før egen eksamenstid.
83 | FO: Bruk av breakout-room. Merk forskjell på lobby og breakout-room i zoom. Forskjellig hvilken type eksamen de egner seg for.
84 | FO: Viktig å vite hvem som faktisk har tenkt å møte. Fokus på informasjon, studentene må trekke seg hvis de ikke har tenkt å møte.
85 | FO: Hjelp til faglærere for å lage god hjemmeksamen. Mange har mye erfaring, trekke på dem?
86 | FO: Gjøre tilsvarende UiO, der LINK lager ressurssider med tips og triks, og tar en runde rundt fakultetene.
87 | FO: Ta opp med faglærere at det er vanlig med gjenbruk av gamle eksamenssett, og at det ikke vil gi en god eksamen i de nye omgivelsene.
88 | FO: De mange som ikke jukser er kanskje viktigere enn de få som jukser. Kommunisere dette i relevante sammenhenger.
89 | FO: Risiko for mange flere besvarelser med lik tekst. Kommunisere tydelig til studentene at dette vil bli fanget opp i plagiatkontroll.
90 | FO: Randomisert oppgavetekst og rekkefølge kan motvirke fusk.
91 | FO: Følge opp hjemmeeksamen med en individuell (muntlig) sjekk i etterkant
92 | FO: Vurder eget opplegg for realfag og kanskje samarbeid mellom flere institusjoner om dette.
93 | FO: Mange av punktene under Infrastruktur hjemme og Muntlig eksamen er relevante. Vurder om realfag har særskilte utfordringer på disse punktene.
94 | FO: Undersøke med bibliotekene om det er formelle vanskeligheter med digital tilgang der en løsning kan forseres eller der midlertidig unntak kan fremforhandles, jfr internasjonal prosess om åpen tilgang.
95 | FO: Vurdering om dette er et gyldig frafall. Det kan være en av mange grunner for utsatt frist.
96 | FO: Ekstra fokus på kvalitetssikring på forhånd for å minimere feil i eksamen som må kommuniseres under eksamen.
97 | FO: God kommunikasjon til de som lager oppgaver at kvalitetssikring er ekstra viktig nå. Gjør det klart at det kan bli vanskelig å formidle informasjon like godt til alle studentene.
98 | FO: Vurder manglende mulighet til å melde feil i eksamen som klageårsak.
FO: Se Informasjon og kommunikasjon, informasjon til studentene og hvordan de tar kontakt.
99 | F: Holde god oversikt over hvem som trenger tilrettelegging og sørge for at en nettbasert utgave av tilrettelegging er tilgjengelig ved start av eksamen
100 | FO: Vurder fysisk eksamen (med godt smittevern) når tilrettelegging over nett er vanskelig.
101 | FO: Utprøving av tilrettelegging i realistiske omgivelser.
102 | FO: Tilrettelegging med digitale løsninger ved muntlig eksamen for f.eks. dem som trenger døvetolk.
102 | FO: Informasjon og mulighet for å teste og øve med tilrettelegging på forhånd. Se Informasjon og kommunikasjon og Infrastruktur hjemme.
104 | FO: Inspera har tekst-til-tale, og det er mulig å legge inn lydfiler.
105 | FO: Trening for studenter, eksaminator og tolk.
106 | F: Universell kartlegger verktøy, f.eks. Zoom. Pga situasjonen jobber de med tilrettelegging, informasjon bør innhentes fra dem.
107 | F: Hente og tilgjengeliggjøre informasjon sentralt fra Universell og andre kilder.
108 | FO: Det er mange hjelpemidler som finnes hos studentene som trenger tilrettelegging, på egen pc fordi de bruker det. Tiltak: informasjon og dialog, så man vet hva som kan og bør brukes.
109 | FO: Tekstpilot eller Lingdys/Lingright er mulig. Må testes på forhånd.
110 | F: Vurder lengde på hjemmeeksamen, som er avgjørende for tiltak. Jo kortere, jo mer high-stakes. Ett Mulig tiltak er dedikert support-punkt.
111 | F: utvide tiden. Det kan bli kollisjoner, og det er mulig å akseptere kollisjoner.
112 | F: Det kan gjøres mye individuelt med utvidet tid og gyldig fravær.
113 | S: Skaffe oversikt over når studenter trenger å bli ferdige for videre utdanning eller jobb. Gjøre avveining mot endringer i varighet.
114 | FO: Tiltak på svenske universiteter: Todeling av eksamen. Kort multiple choice, tidspress. Lengre essay-type på resten.
115 | F: Tillate å ta emner selv om forkunnskapene ikke er godkjent.
116 | F: UiT har laget en oppskrift på hvordan de gjør dette med å sperre karakter i FS. Fått tilbakemelding, har nå SQL som kan fungere for flere. Det kunne være en ide å få samarbeid om en tilstrekkelig god løsning.
117 | F: Gi fritak for forkunnskapskrav
118 | Endre til anbefalt forkunnskapskrav
119 | Ta emner parallelt
120 | F: Arbeidskrav i FS trenger generelt avklaring, og samstemmighet i sektoren. Det er interesse, og det kan bli mye manuell oppfølging.
121 | Student må ta arbeidskrav i ettertid
122 | F: Karakter sperres i FS inntil arbeidskrav er bestått
123 | F: sensur kan utføres, men ikke registreres før arbeidskrav er oppfylt.
124 | F: Juridisk avklaring: Hvis utsatt arbeidskrav ikke utføres, og eksamen skal slettes. Kan være parallell til at det oppdages at ikke arbeidskrav var oppfylt. Informasjon viktig.
125 | F: Vurder om det bør være felles praksis om virksomhetene tillater å ta eksamen uten at arbeidskrav er godkjent på forhånd. Dette kan bli en synlig sak og viktig for at studentene kjenner seg rettferdig behandlet.
126 | F: Vurder om tidsbegrensede arbeidskrav vil bli forlenget i denne situasjonen.
127 | F: Innspill til FS: Se forskjell på blank registrering og "ikke godkjent" registrering. Det hadde vært nyttig å få raskt på plass. Knut: det er mulig, krever at institusjonene er enige om hvordan det skal foregå. Trenger arbeidsgruppe som kan beskrive hvordan det skal gjøres.
128 | F: Det er også mulighet for å lempe på krav til arbeidskrav. Det blir mindre manuell oppfølging. Kanskje gyldighet for oblig dette semesteret kun dette semesteret, der det er reduserte krav.
129 | F: Faglærer endrer på form forkunnskapskrav
130 | FO: Kunstneriske fag: høykvalitets streaming fra lyd/bilde-studio er en mulighet.
131 | FO: Planlegg fallpack hvis det også blir umulig av smittehensyn.
132 | F: mer teoretiske oppgaver for fag med behov for spesielle lokaler eller avansert utstyr.
133 | F: Utsatt frist for emner eller enkeltstudenter.
134 | FO: Individuelle tilpasninger for kunstudenter og andre fag med få studenter og høye krav til lokaler og utstyr.
135 | FO: Begrense omfanget av endring til bestått/ikke bestått.
136 | Endringer og håndtering av dem må inn i permanent forskrift, for karakterene skal brukes etter at unntaksperioden er over.
137 | F: Vurder om Unit skal gjøre endring i Studentweb slik at studenten kan velge beste karakter selv. De som har tatt eksamen tidligere, skal de også kunne velge selv hvilken karakter som skal telle.
138 | F: Vurder: Når det blir kont, skal de ha kont på ordinær form eller ny form, hvis det blir mulig å ha skoleeksamen i høst?
139 | F: Vurder egen vurdkombkode for korona-tiden, så man kan se hvilke regler som gjaldt og gjelder, der det er forskjell.
140 | F: Vurder opptak for muntlig med forskjellige formål. NTNU: Ved innlevering er det ikke praktisk/muntlig, men hjemme-eksamen. Muntlig gjøres det ikke opptak av (gjelder det for alle?). Det kan være opplasting i forkant for forberedelse. HVL: Det er bare det muntlige som er gjenstand for vurdering.
Noen kutter ut praksisdelen. Noen vurderer å ikke gjennomføre faget. Noen skyver studentene til neste år (hovedsakelig for gjenopptak).
Der hvor praksis er en nødvendig er det stor utfordring. Helsefag og lærerutdanning, regler og informasjon på nasjonalt nivå. Viktig at det blir likt mellom institusjonene i Norge.
141 | FO: Øke kapasitet på utvikling og endringshåndtering.
142 | FO: Kapasitet hos Unit bør styrkes raskt.
143 | FO: Enkeltpersonsrisiko må avhjelpes.
144 | F: Unngå patchinger eller annen driftsstans i sårbare perioder, grunnet mulig sårbar personell-situasjon.
145 | Utarbeide og distribuere målrettet informasjon og brukerdokumentasjon for sensorers ulike arbeidsoppgaver. Denne må være enkel/lett tilgjengelig.
147 | Sikre at alle sensorer har nødvendige tilganger før de trenger dem.
148 | Etablere brukerstøttetilbud også utenfor normal arbeidstid (kveld og helg)
149 | FO: Mange sensorer har digital eksamen for første gang, kanskje ikke godt egnet for deres fag. Informasjon og støtte til dem?
150 | FO: Vurder hvordan alle skal bli registrert, også de ikke ansatte, så de får nok tilgang til info og kurs.
151 | FO: Oppfordring i faglærer å ta hensyn til sensor også ved omlegging av oppgavesett.
152 | FO: Digital muntlig eksamen er nytt for veldig mange. Legge opp til veiledning og brukerstøtte spesielt mot nye brukere.
153 | FO: Vurder tiltak mot lav terskel for akutt sykdom og veldig mye kont.